- ชื่อโครงการ:	จัดทำมาตรฐานวิทยาลัยฯ และคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจุฑามาศ  กระแหน่

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โทรศัพท์มือถือ : 084-8189479

- หลักการและเหตุผล:

จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม ส่งผลให้บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและสมัย การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ ส่งผลให้มีการจัดระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และระบบการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีจัดการศึกษาโดยนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ  ภายใต้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา จำนวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้  รวม 2 ส่วน จำนวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้  และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจึงมีการกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา  ด้วยเหตุนี้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษาต่อไป

- วัตถุประสงค์:

- เพื่อจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษา

- เพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

- ผลผลิตของโครงการ (Output):

- มาตรฐานสถานศึกษา  จำนวน  15 เล่ม

- คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ครบทุกตัวบ่งชี้

- ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome):

- สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

- สถานศึกษามีคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล

- กลุ่มเป้าหมาย:

เชิงปริมาณ  : มาตรฐานสถานศึกษา  จำนวน  15 เล่ม และคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ครบทุกตัวบ่งชี้

เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ      มีคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล

- พื้นที่ดำเนินการ:  ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู / ห้องประชุมวิษณุสรณ์

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

- สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

- บุคลากรมีคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด |  | หน่วยนับ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ | มาตรฐานสถานศึกษา จำนวน 15 เล่ม และคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ครบทุกตัวบ่งชี้ |  |
| เชิงคุณภาพ | สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล |  |
| เชิงเวลา | ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 |  |
| เชิงค่าใช้จ่าย | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 25,000 บาท |

10. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:

| ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ดำเนินการใน ไตรมาส () |  |  |  | เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) | พื้นที่ดำเนินการ ระบุ ตำบล/อำเภอ | หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น | งบเงินอุดหนุน |
| 1.ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  | มาตรฐานสถานศึกษา จำนวน 15 เล่ม และคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในครบทุกตัวบ่งชี้ | วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี | - | - | - | 25,000.00 |
| 2.สำรวจค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เสนอโครงการตามลำดับขั้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.จัดทำร่างมาตรฐานสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.จัดทำแบบสอบถามเพื่อใช้ทำประชาพิจารณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.จัดประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.จัดทำประกาศสถานศึกษา เรื่องให้ใช้มาตรฐานสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.จัดทำประกาศสถานศึกษา เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.จัดทำคู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามลำดับขั้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,000.00 |
| งบประมาณรวมทั้งโครงการ |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 25,000.00 |